## 2026
|  | OBJETIVOS E INDICADORES | [6 empty] | MGSN01-A4 Rev. 02 Jun 2025
| Fecha de actualización: | [8 empty] | SEGUIMIENTO ANUAL
N° | OBJETIVO | ACTIVIDAD DETALLADA | RECURSOS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LIMITE | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE CONTROL | SEGUIMIENTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Realizar Revamping de 3 separadores para modalidad Autónoma | 1. Ingeniería básica 2. Ingeniería de detalle 3. HAZOP 4. Armado de Piping 5. Instrumentación 6. Certificación | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. |  | Compras Servicio externo | 2026-12-30 |  | Ariel Costallat
2 | Renovar 50% de Flota liviana de vehículos | 1. Solicitud de presupuestos 2. Aquirir 5 vehículos 3. Reasignar/ vender 5 vehículos usados | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. |  | Compras | 2026-12-30 |  | Ariel Costallat
3 | Adquirir equipo de izaje con Guindola | 1. Solicitud de presupuestos 2. Adquirir Vehículo pesado 3. Adquirir hidrogrúa 4. Adquirir pluma con guindola 5. Coordinar instalación | 1- Económico. 2-Tiempo. 240 días. | Cantidad de equipos adquiridos: | Compras | 2026-12-30 |  | Ariel Costallat
4 | Digitalizar 3 equipos de Slickline | 1. Diseñar instalación 2. Adquirir equipamiento 3. Coordinar instalación | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. |  | Mantenimiento electrónico | 2026-12-30 |  | Ariel Costallat
5 | Reducir 10% el índice de incidencia de siniestralidad | 1. Elaborar programa de trabajo 2. Realizar implementación de acciones 3. Realizar seguimiento mensual | 1-Personal 2-Tiempo: 5 dias Elaboración |  | HSE Operaciones | 2026-12-30 |  | Ariel Costallat
6 | Mantener Cero ocurrencia de derrames de Hidrocarburos | 1. Elaborar programa de trabajo 2. Realizar implementación de acciones 3. Realizar seguimiento mensual | 1- Personal. 2- Económico. | Cantidad de derrames ocurridos = (0) | HSE Operaciones | 2026-12-30 |  | Ariel Costallat
7 | Mantener Cero ocurrencia de siniestros viales | 1. Elaborar programa de trabajo 2. Realizar implementación de acciones 3. Realizar seguimiento mensual | 1-Realizar formación operativa. 2-Cumplir programa de mantenimiento preventivo | Cantidad de siniestros ocurridos = (0) | HSE Operaciones | 2026-12-30 |  | Ariel Costallat
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠)/5 * 100
* 1000
𝐼𝐼= (𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) * 1000

## Formato
|  | OBJETIVOS E INDICADORES | [6 empty] | MGSN01-A4 Rev. 02 Jun 2025
| Fecha de actualización: | [8 empty] | SEGUIMIENTO ANUAL
N° | OBJETIVO | ACTIVIDAD DETALLADA | RECURSOS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LIMITE | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE CONTROL | SEGUIMIENTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 2025
|  | OBJETIVOS E INDICADORES | [6 empty] | MGSN01-A4 Rev. 01 Ene 2022
Fecha de actualización: 07/01/2025
N° | OBJETIVO | ACTIVIDAD DETALLADA | RECURSOS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LIMITE | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE CONTROL | SEGUIMIENTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Realizar revamping de 2 separadores trifásicos para ser operados de forma remota. | 1- Realizar búsqueda de provedores. 2-Evaluar diseño. 3-Contratar servicios. 4-Evaluar el desempeño. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. |  | Gerencia General / RT | 2025-09-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Gerardo Salassa - S. Pizarro | Enero - Marzo: 1/4x100= 25% Abril - Noviembre: 35% Diciembre: 35%
2 | Ofrecer el servicio de Well Testing de forma semi atendida a las 5 principales operadoras. | 1-Identificar clientes potenciales. 2-Solicitar reunión para alta de proveedor. 3-Solicitar reunión para ofrecer servicios. 4-Evaluar el desempeño. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 60 días. |  | RT | 2025-09-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Gerardo Salassa - S. Pizarro | Enero - Marzo: 0 visitas Abril - Noviembre: 1 Visita Diciembre: 0 visitas
3 | Realizar el 75% de las operaciones de slick line utilizando hidrogrúa | 1-Adquirir 1 camión con hidrogrúa. 2-Asignar a equipo de área No convencional. 3-Evaluar nuevas adquisiciones. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 120 días. |  | Supervisor de Op Coordinador de Op | 2025-09-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Juan Basoalto | Enero: 50% Febrero: 50% Marzo: 50% Abril - Julio: 50% Agosto - Noviembre: 75% Diciembre:75%
4 | Desarrollar base operativa en parque industrial - Alternativa - Plottier Añelo Neuquén. | 1-Realizar busqueda de predios. 2-Evaluar costos de adquisición. 3-Realizar proyecto de obra. 4-Programar ejecución. 5-Evaluar avance de obra. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 2 años. |  | Gerencia General | 2025-09-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Sigifredo Pizarro | Enero - Marzo: 0% Abril- Noviembre: 0% Diciembre: 0%
5 | Ofrecer el servicio de Slick Line a las 5 principales operadoras. | 1-Identificar clientes potenciales. 2-Solicitar reunión para alta de proveedor. 3-Solicitar reunión para ofrecer servicios. 4-Evaluar el desempeño. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 60 días. |  | RT | 2025-09-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Sigifredo Pizarro | Enero - Marzo: 0% Abril- Noviembre: 50% Diciembre: 50%
6 | Incorporar al plantel 2 Ingenieros en distintas especialidades. | 1- Desarrollar perfil de puesto. 2- Iniciar busqueda. 3- Realizar entrevistas. 4- Contratar personal. 5- Evaluar desempeño. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de ingenieros ≥ 2 | RRHH | 2025-09-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Sigifredo Pizarro | Enero - Marzo: 0 ingenieros Abril- Noviembre: 1 Ingeniero Diciembre: 1 Ingeniero (PetroNeu)
7 | Convocar 2 entes educativos técnicos de Neuquén y Plottier para pasantías. | 1. Convocar entes educativos. 2. Elaborar programa. 3- Realizar ingreso de estudiantes. | 1. Personal. 2. Tiempo. 180 días. | Cantidad de Instituciones convocadas | RRHH | 2025-09-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Sigifredo Pizarro | Enero - Marzo: 0 entes educativos Abril- Noviembre 0 entes educativos Diciembre: 0 entes educativos
8 | Reducir el índice de incidencia de siniestralidad en 10% | 1- Elaborar Programa de HSEQ. 2-Aplicar principios de Seguridad Inherente al Proceso | 1-Personal 2-Tiempo: 5 dias Elaboración 3-Tiempo: 90 días Implementación |  | Referente de HS Referentes de Sector | 2025-09-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Facundo Dominguez | Enero - Octubre: 136 Diciembre: 181 Objetivo: 216
9 | Ocurrencia de 0 (cero) siniestros viales | 1-Realizar formación operativa. 2-Cumplir programa de mantenimiento preventivo | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de siniestros ocurridos = (0) | Coordinador de Op Referente de HS | 2025-09-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Facundo Dominguez | Enero: 1 Febrero:0 Marzo:0 Abril: 0 Mayo: 1 Junio: 0 Julio: 0 Agosto: 0 Septiembre:0 Octubre:0 Noviembre:0 Diciembre: 0
10 | Indice de conducta de manejo de empresa ≤ 1 | 1-Realizar formación operativa. 2-Cumplir programa de mantenimiento preventivo | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Indice mensual de conducta de manejo= | Coordinador de Op Referente de HS | 2025-09-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Facundo Dominguez | Enero: 0.4 Febrero: 0.8 Marzo: 1.7 Abril: 0.6 Mayo: 1.5 Junio: 0.6 Julio: 0.3 Agosto: 0.2 Septiembre:0.8 Octubre: 1.9 Noviembre: 0.3 Diciembre: 0.4
11 | Realizar observaciones preventivas de trabajo. (≥ 1 Observacion por trabajador operativo) | 1-Realizar formación. 2-Asignar registros en papel y digital. 3-Ejecución de las tareas. 4-Revisión en comité. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 30 días. |  | Coordinador de Op Referente de HS | 2025-09-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Facundo Dominguez | Enero: 1 Febrero: 1 Marzo: 4 Abril: 2 Mayo: 0 Junio: 9 Julio: 3 Agosto: 1 Septiembre: 1 Octubre: 2 Noviembre:3 Diciembre: 0
12 | Difusión de alertas de HSEQ (≥ 2 alertas) | 1-Realizar formación. 2-Ejecución de tareas. 3-Revisión en comité. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 30 días. |  | Coordinador de Op Referente de HS | 2025-09-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat | Enero: 1 Febrero: 1 Marzo: 2 Enero: 1 Febrero: 1 Marzo: 2 Abril: 1 Mayo: 1 Junio: 2 Julio: 0 Agosto: 0 Septiembre: 1 Octubre: 2 Noviembre: 1 Diciembre: 0
13 | Revisar el 100% de documentos del SGI | 1-Realizar programa anual 2- Ejecutar programa | 1-Personal 2-Tiempo de ejecución |  | Responsable de SGI Referentes de Sector | 2025-09-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat | Enero-Marzo: 16% Abril-Noviembre: 100% Diciembre: 0%
14 | Capacitación para los cursos de Well Control al 100% de operadores de Slick Line. | 1. Seleccionar proveedor. 2. Contratar servicio. | 1. Personal. 2. Tiempo de ejecución. 3. Recursos económicos. | Cantidad de personas formadas | RRHH Compras | 2025-09-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Noelia Cuñelao | Cantidad de personas formadas= 8
15 | Comunicación de todas las mejoras operativas a todo el personal. | 1. Semanalmente comunicar minuta de reunión a todo el personal. | 1. Personal. 2. Tiempo de ejecución. | Cantidad de comunicaciones realizadas | Operaciones RRHH | 2025-09-30 | Referencia en Punto 7 de la Política de Calidad de Naser | N. Cuñelao - Ariel Costallat | Enero= 1 Febrero= 1 Marzo= 0 Abril- Noviembre: 1 Diciembre: 0
16 | Realizar 100% de mantenimientos preventivos a ECP | 1- Realizar cotizaciones. 2- Ejecución del trabajo. | 1-Personal 2- Económico 3- Tiempo: 300 dias |  | Coordinador de Op | 2025-09-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Juan Basoalto | Enero= 1 Febrero= 1 Marzo= 1 Abril-Noviembre: 8 Diciembre: 4
17 | Disminuir la generación de residuos sólidos urbanos en 5% | 1- Realizar medición de RSU generados. 2-Realizar capacitación operativa. 3-Disponer cartelería. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. |  | Referente de HS Referentes de Sector | 2025-09-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Facundo Dominguez | Enero: 0 Febrero: 0 Marzo: 0 Abril: 0 Mayo: 0 Junio: 0 Julio: 0 Agosto: 0 Septiembre: 0 Octubre: 0 Noviembre: 0 Diciembre: 0
18 | Ocurrencia de 0 (cero) Derrames en las operaciones | 1-Realizar formación operativa. 2-Cumplir programa de mantenimiento preventivo | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de derrames ocurridos = (0) | Coordinador de Op Referente de HS | 2025-09-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Facundo Dominguez | Enero= 0 Febrero= 0 Marzo= 0 Abril= 0 Mayo= 0 Junio= 0 Julio= 0 Agosto= 0 Septiembre=0 Octubre : 1 Noviembre=0 Diciembre: 0
19 | Visitas de HSE a equipos (≥ 2 visitas por mes) | 1-Realizar visitas. 2-Registrar actividades. 3-Comunicar resultados. 4-Dar tratamiento a desvíos. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 30 días. |  | Coordinador de Op Referente de HS | 2025-09-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat | Enero - Diciembre: 1
20 | Reducir la tasa de tabaquismo | 1- Identificar personal tabaquista. 2- Realizar capacitación sobre daños a la salud. 3- Realizar encuesta sobre concientización. 4- Derivación médica a especialista. 5- Realizar seguimiento anual. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. |  | Medico Laboral Referente de HS Responsable SGI RRHH | 2025-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Luis Zanichelli | Enero - Marzo: No determinado Abril - Diciembre: No determinado
21 | Mantener la audición del personal operativo | 1-Realizar medición de ruido. 2- Realizar capacitación. 3- Entregar EPP adecuado. 4- Revisar el control de uso de EPP. 5- Realizar seguimiento anual. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 120 días. |  | Medico Laboral Referente de HS Responsable SGI RRHH | 2025-12-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Luis Zanichelli | Enero - Marzo: No determinado Abril - Diciembre: No determinado
22 | Implementar aplicación de Recepción administrativa | 1- Buscar proveedores. 2- Analizar prpuestas. 3-Adquirir sofware. 4-Evaluar resultados. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 120 días. |  | Responsable administración. Gerencia General | 2025-09-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Vanesa Marcon | Enero - Marzo: 25% Abril- Noviembre: 25% Diciembre: 25%
* 1000
𝐼𝐼= (𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) * 1000
%=(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 )/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)∗100
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
< 1
RSU= (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(12 ) < 1
OP1
OP= (𝑂𝑏𝑠. 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/1 ≥ 1
AD1
AD= (𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/2 ≥ 1
VT1
VT= (𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/2 ≥ 1
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/( 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% tabaquismo * 100
% tabaquismo = 𝑇𝑎𝑏𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠/(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) * 100
% Hipoacusia * 100
% Hipoacusia = 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑎𝑐𝑢𝑠𝑖𝑎/(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) * 100
% * 100 ≥75
% = (𝑂𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑂𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100 ≥75
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/( 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100

## 2024
|  | OBJETIVOS E INDICADORES | [6 empty] | MGSN01-A4 Rev. 01 Ene 2022
N° | OBJETIVO | ACTIVIDAD DETALLADA | RECURSOS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LIMITE | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE CONTROL | SEGUIMIENTO
1 | Reducir el índice de incidencia de siniestralidad en 10% | 1- Elaborar Programa de seguridad e higiene 2-Aplicar principios de Seguridad Inherente al Proceso | 1-Personal 2-Tiempo: 5 dias Elaboración 3-Tiempo: 90 días Implementación |  | Referente de HS Referentes de Sector | 2024-12-30 | Referencia en Punto 4 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
2 | Ocurrencia de 0 (cero) Derrames en las operaciones | 1-Realizar formación operativa. 2-Cumplir programa de mantenimiento preventivo | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de derrames ocurridos = (0) | Lider de operaciones slick line Referente de HS | 2024-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
3 | Ocurrencia de 0 (cero) siniestros viales | 1-Realizar formación operativa. 2-Cumplir programa de mantenimiento preventivo | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de derrames ocurridos = (0) | Lider de operaciones slick line Referente de HS | 2024-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
4 | Indice de conducta de manejo ≤ 1 | 1-Realizar formación operativa. 2-Cumplir programa de mantenimiento preventivo | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de derrames ocurridos = (0) | Lider de operaciones slick line Referente de HS | 2024-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
5 | Revisar el 100% de documentos del SGI | 1-Realizar programa anual 2- Ejecutar programa | 1-Personal 2-Tiempo de ejecución |  | Responsable de SGI Referentes de Sector | 2024-12-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
6 | Actualizar 30% de cursos on line – plataforma de capacitación- | 1. Relevar plataformas disponibles. 2. Realizar pruebas. 3. Contratar servicio. | 1. Personal. 2. Tiempo de ejecución. 3. Recursos económicos. | Plataforma contratada: SI/NO | RRHH Compras | 2024-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Noelia Cuñelao
7 | Capacitación para los cursos de well control a los operadores. | 1. Seleccionar proveedor. 2. Contratar servicio. | 1. Personal. 2. Tiempo de ejecución. 3. Recursos económicos. | Cantidad de personas formadas | RRHH Compras | 2024-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Noelia Cuñelao
8 | Incluir entes educativos ( técnicos ) en pasantías con vista a los futuros ingresos. | 1. Convocar entes educativos. 2. Elaborar programa. | 1. Personal. 2. Tiempo de ejecución. | Instituciones relevadas | RRHH Ingeniería | 2024-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Noelia Cuñelao
9 | Comunicación de todas las mejoras operativas a todo el personal. | 1. Semanalmente comunicar minuta de reunión a todo el personal. | 1. Personal. 2. Tiempo de ejecución. | Cantidad de comunicaciones realizadas | Operaciones RRHH | 2024-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Noelia Cuñelao
10 | Realizar 100% de mantenimientos preventivos a ECP | 1- Realizar cotizaciones. 2- Ejecución del trabajo. | 1-Personal 2- Económico 3- Tiempo: 300 dias |  | Lider de operaciones slick line | 2024-12-30 | Referencia en Punto 4 de la Política de Calidad de Naser | Basoalto Juan
11 | Disminuir la generación de residuos sólidos urbanos en 5% | 1- Realizar medición de RSU generados. 2-Realizar capacitación operativa. 3-Disponer cartelería. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. |  | Responsable de SGI | 2024-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
12 | Realizar observaciones preventivas de trabajo. (≥ 1 Observacion por trabajador operativo) | 1-Realizar formación. 2-Asignar registros en papel y digital. 3-Ejecución de las tareas. 4-Revisión en comité. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 30 días. |  | Responsable de SGI Supervisor de OP Coordinador de OP | 2024-12-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
13 | Difusión de alertas de HSEQ (≥ 2 alertas) | 1-Realizar formación. 2-Ejecución de tareas. 3-Revisión en comité. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 30 días. |  | Responsable de SGI Supervisor de OP Coordinador de OP | 2024-12-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
14 | Visitas de HSEQ a equipos (≥ 2 visitas por mes) | 1-Realizar visitas. 2-Registrar actividades. 3-Comunicar resultados. 4-Dar tratamiento a desvíos. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 30 días. |  | Responsable de SGI Supervisor de OP Coordinador de OP | 2024-12-30 | Referencia en Punto 5 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
15 | Incorporar provedores que faciliten el tratamiento de residuos generados | 1- Realizar búsqueda de provedores. 2-Solicitar documentación relevante. 3-Contratar servicios. 4-Evaluar el desempeño. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de nuevos proveedores en el mes | Responsable de SGI | 2024-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
* 1000
𝐼𝐼= (𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) * 1000
%=(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 )/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)∗100
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
< 1
= (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(12 ) < 1
WO1
WO= (𝑂𝑏𝑠. 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/1 ≥ 1
AD1
AD= (𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/2 ≥ 1
VT1
VT= (𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/2 ≥ 1

## Hoja1
|  | OBJETIVOS E INDICADORES | [6 empty] | MGSN01-A4 Rev. 01 Ene 2020
N° | OBJETIVO | ACTIVIDAD DETALLADA | RECURSOS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LIMITE | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE CONTROL | SEGUIMIENTO
1 | Implementar control de propiedad del cliente en el 100% de las operaciones | 1-Elaborar documento de control 2-Realizar Capacitación en el uso del documento 3-Registrar antes y despues de cada operación el estado de las intalaciones del cliente | 1-Papel, tinta, insumos de librería 2-Personal 3- Tiempo: 20 minutos/día de operación |  | Operador de Slick Line Operador de Well Testing | 2020-03-10 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
2 | Reducir el índice de incidencia de siniestralidad en 10% | 1- Elaborar Programa de seguridad e higiene 2-Aplicar principios de Seguridad Inherente al Proceso | 1-Personal 2-Tiempo: 5 dias Elaboración 3-Tiempo: 90 días Implementación |  | Referente de HS Referentes de Sector | 2020-01-30 | Referencia en Punto 4 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
3 | Revisar el 100% de documentos del SGI | 1-Realizar programa anual 2- Ejecutar programa | 1-Personal 2-Tiempo de ejecución |  | Responsable de SGI Referentes de Sector | 2020-12-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
4 | Realizar encuestas de satisfacción del cliente Mensualmente en las operaciones de Slick Line y Well Testing | 1-El tercer día antes de finalizar el mes, realizar encuestas a clientes. | 1-Personal 2-Tiempo (1 día al mes) | Acondicionar equipos | Referentes de operaciones Responsable de SGI | 2020-01-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
5 | Obtener calificación mayor a 7 en la totalidad de los servicios prestados | 1- Realizar encuestas de satisfacción del cliente. 2-Revisar resultados. 3-Adecuar cumplimiento de requisitos de clientes. | 1- Personal 2- Tiempo de realización 3- Recursos económicos para acciones que surjan | Promedio de calificación de encuestas >7 | Responsable de SGI Referentes de Operaciones | 2020-06-30 | Referencia en Punto 2 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat | Promedio de encuestas (Sobre mes 11/2019): Desempeño del personal: 8,8 Funcionamiento de equipo: 8 Desempeño en seguridad: 8,4 Puntualidad: 8,8 Impresión general: 8,6 Promedio Global: 8,52
6 | Certificar la Norma ISO 9001:2015 para los servicios de Slick Line y Well Testing | 1- Emitir programa de trabajo 2- Ejecutar programa de trabajo 3- Auditar el cumplimiento 4- Corregir desvíos 5- Convocar organismo certificador | 1 Personal 2 Tiempo de implementación 3 Recursos económicos | Evaluar el cumplimiento del programa de trabajo, considerando el avance mensual de actividades en 80% | Responsable de SGI Referentes de Operaciones | 2020-12-30 | Referencia en Punto 1 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
7 | Mejorar la gestión de las personas | 1- Realizar evaluaciones del Personal 2- Elaborar programa de RRHH 3- Dar cumplimiento al programa | 1 Personal 2 Tiempo de implementación 3 Recursos económicos | Evaluar el cumplimiento del programa de trabajo, considerando el avance mensual de actividades en 80% | Responsable de SGI Referente de RRHH | 2020-12-30 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat
8 | Reemplazar unidad SL 08 por SL 31 modelo 2020. | 1- Coordinar proveedores 2- Realizar presentación de documentación. 3- Ejecución del trabajo | 1-Personal 2- Tiempo: 15 dias 3- Servicios externos. |  | Personal de slick line | 2020-02-15 | Referencia en Punto 4 de la Política de Calidad de Naser | Basoalto Juan
9 | Fabricar dos plumas telescopicas | 1- Realizar cotizaciones. 2- Realizar presentación de cálculos y diseño 3- Ejecución del trabajo | 1-Personal 2- Tiempo: 120 dias |  | Ingeniería Lider de operaciones slick line. | 2020-06-30 | Referencia en Punto 4 de la Política de Calidad de Naser | Basoalto Juan
10 | Fabricacion cuatro equipos de slick line. | 1- Realizar cotizaciones. 2- Realizar presentacion de diseño 3- Ejecución del trabajo | 1-Personal 2- Económico 3- Tiempo: 180 dias |  | Ingeniería Lider de operaciones slick line | 2020-07-30 | Referencia en Punto 4 de la Política de Calidad de Naser | Basoalto Juan
11 | Mejoras en tecnologia de adquisición de datos en operaciones de slick line. | 1- Realizar cotizaciones. 2- Se realizo visita al proveedor en China 3- Ejecucion de la compra y del trabajo | 1-Personal 2-Económico 3- Tiempo 180 dias |  | Ingeñieria. Compras Lider de operaciones slick line | 2020-07-30 | Referencia en Punto 4 de la Política de Calidad de Naser | Basoalto Juan
12 | Adquisicion de 5 unidades livianas. | 1- Realizar cotizaciones 2- Se realizo visita al proveedor 3- Ejecución de la compra | 1-Personal 2- Económico 3- Tiempo: 120 dias |  | Compras | 2020-02-27 | Referencia en Punto 4 de la Política de Calidad de Naser | Compras
13 | Construcción de bunker para realizar pruebas hidraulicas. | 1- Realizar cotizaciones. 2- Ejecución del trabajo. | 1-Personal 2- Económico 3- Tiempo: 300 dias |  | Lider de operaciones slick line | 2020-11-27 | Referencia en Punto 4 de la Política de Calidad de Naser | Basoalto Juan
14 | Ocurrencia de 0 (cero) Derrames en las operaciones | 1-Realizar formación operativa. 2-Cumplir programa de mantenimiento preventivo | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de derrames ocurridos = (0) | Lider de operaciones slick line Referente de HS | 2020-11-01 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat | Mayo= 0 Junio= 0 Julio= 0 Agosto=0
15 | Disminuir la generación de residuos sólidos urbanos en 5% | 1- Realizar medición de RSU generados. 2-Realizar capacitación operativa. 3-Disponer cartelería. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de contenedores mensuales | Responsable de SGI | 2020-12-31 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat | Enero= 1 Febrero: 2 Marzo: 0 Abril: 1 Mayo: 0 Junio: 0 Julio: 0 Agosto: 0
16 | Incorporar provedores que faciliten el tratamiento de residuos generados | 1- Realizar búsqueda de provedores. 2-Solicitar documentación relevante. 3-Contratar servicios. 4-Evaluar el desempeño. | 1- Personal. 2- Económico. 3-Tiempo. 180 días. | Cantidad de nuevos proveedores en el mes | Responsable de SGI | 2020-12-31 | Referencia en Punto 6 de la Política de Calidad de Naser | Ariel Costallat | Marzo: 0 Abril: 0 Mayo: 0 Junio: 0 Julio: 0 Agosto: 0
%=(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)∗100
* 1000
𝐼𝐼= (𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) * 1000
%=(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 )/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)∗100
%=(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠)∗100
* 1000 =86 (2019)
𝐼𝐼= 4/46 * 1000 =86 (2019)
* 1000 =78,59 (Enero 2020)
𝐼𝐼= 0/45 * 1000 =78,59 (Enero 2020)
* 1000 =71,18 (Febrero 2020)
𝐼𝐼= 0/45 * 1000 =71,18 (Febrero 2020)
(Febrero 2020)
%=(0 )/9∗100=0% (Febrero 2020)
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠)/(𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100
% = (𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ) * 100
% * 100= 100% (Febrero 2020)
% = 3/(3 ) * 100= 100% (Febrero 2020)
% * 100= 40% (Agosto 2020)
% = 40/100 * 100= 40% (Agosto 2020)
% * 100= 40% (Agosto 2020)
% = 40/(100 ) * 100= 40% (Agosto 2020)
% * 100= 45% (Febrero 2020)
% = 45/(100 ) * 100= 45% (Febrero 2020)
% * 100= 100% (Febrero 2020)
% = 5/(5 ) * 100= 100% (Febrero 2020)
% * 100= 5% (febrero 2020)
% = 5/(100 ) * 100= 5% (febrero 2020)
= 55% (Agosto 2020)
%=55/100∗100= 55% (Agosto 2020)
% * 100= 44% (Febrero 2020)
% = 20/(45 ) * 100= 44% (Febrero 2020)
% * 100= 44% (Febrero)
% = 20/(45 ) * 100= 44% (Febrero)
%=(0 )/0∗100=0%
< 1
= (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(12 ) < 1
* 1000 =63,77 (Marzo 2020)
𝐼𝐼= 0/45 * 1000 =63,77 (Marzo 2020)
* 1000 =56,36 (Abril 2020)
𝐼𝐼= 0/45 * 1000 =56,36 (Abril 2020)
* 1000 =48,95 (Mayo 2020)
𝐼𝐼= 0/45 * 1000 =48,95 (Mayo 2020)
* 1000 =41,54 (Junio 2020)
𝐼𝐼= 0/45 * 1000 =41,54 (Junio 2020)
* 1000 =56,35 (Julio 2020)
𝐼𝐼= 1/45 * 1000 =56,35 (Julio 2020)
* 1000 =56,35 (Agosto 2020)
𝐼𝐼= 0/45 * 1000 =56,35 (Agosto 2020)
% * 100= 55% (Agosto 2020)
% = 25/(45 ) * 100= 55% (Agosto 2020)
% * 100= 100% (Agosto 2020)
% = 100/(100 ) * 100= 100% (Agosto 2020)